## Feuil1
Clôture installée | Total : | 253.6 |  |  | Mise à jour le | 2019-08-21
n° tronçon | Trajet | Nb km | Trajet réel | Remarque | date début | date fin
1 | Clôture ouest (Jamoigne-Virton) | 58.7 | oui |  | 2018-10-22 | 2018-10-31
2 | Clôture sud (Virton-Aubange) |  |  |  | 2018-11-14 | 2018-11-30
3 | Clôture nord (Houdemont-Jamoigne) |  |  |  | 2018-11-13 | 2018-11-30
4 | Double boucle à l'ouest |  |  |  | 2019-01-10 | 2019-02-01
DGO1 | Weyler-Turpange | 2.7 | non | Pas de repérage carto | 2019-01-20 | 2019-01-28
Urgence | Clôture en urgence autour de la ZT Rossignol | 20.9 | non |  | 2019-02-15 | 2019-02-18
5 | 4 raccords avec la France : Orval-Villers-dvt-Orval / Dampicourt-Rouvroy-Lamorteau / Lambermont-Chassepierre-Florenville-Fond de Nanty / Florenville-Pin | 19.2 | oui |  | 2019-03-04 | 2019-03-15
6 | Les Fossés-Lacuisine | 15.1 | oui |  | 2019-03-14 | 2019-03-31
7 | Turpange-Aubange | 7.6 | oui |  | 2019-03-25 | 2019-03-31
7bis | Jonction avec le Luxembourg | 1 | non |  | 2019-04-26 | 2019-05-07
8 | E411 - Neufchateau - Mortehan - Florenville | 37 | oui |  | 2019-04-08 | 2019-04-30 | sauf trou dans tronçon les fossés 29/5/2019
9 | N40 : Léglise - Habay - Arlon - E411 | 27 | non |  | 2019-06-03 | 2019-06-18 | fin à vérifier
10 | Partie Nord de la ZV Habay (Anlier - Louftémont - Heinstert - Habay) | 26.3 | non | restait à finir la jonction Heinstert - N4 | 2019-06-19 | 2019-06-28
11 | Jonction Chassepierre Bouillon | 12.6 | non |  | 2019-06-19 | 2019-06-26
12A | Notre Dame - Foulouse - Montplainchamps | 10.5 | non |  | 2019-07-01 | 2019-07-06 | à vérifier
12B | N40 : Offaing - E411 | 4.3 | non |  | 2019-07-01 | 2019-07-06 | à vérifier
12C | Suxy - Montplainchamps | 6.2 | non |  | 2019-07-10 | 2019-07-17 | à vérifier
12D | Foulouse - St Médard | 4.5 | non |  | 2019-07-10 | 2019-07-19 | à vérifier
En repérage | Total :
En projet | Total : | 28.4
| N89 Libramont - Bouillon | 28.4
Jonction avec les Luxembourgeois au niveau d'Athus
Jonction avec les Français RN58/N89